## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 21:57 | 22:12 | 0.010417
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 22:12 | 22:30 | 0.0125
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 22:30 | 23:30 | 0.041667
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | metodos de clase mesada |  |  | 15 | 0.020833 | 23:30 | 24:00 | 0.020833 |  |  | 20 | 0.020833
3 | metodos de clase deposito |  |  | 25 | 0.027778 | 0:00 | 0:40 | 0.027778 |  |  | 30 | 0.027778
4 | metodos main |  |  | 10 | 0.0034722 | 0:40 | 0:55 | 0.010417 |  |  | 7 | 0.010417
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 50 | 0.052083 | - | - | 0.059028 | 0 | 0 | 57 | 0.059028
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 57
LOC / Hora |  |  | 40.2353
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.010417 | 8.427%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0125 | 10.11%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.041667 | 33.71%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.059028 | 47.75%
Tiempo Total |  |  | 0.12361
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IF(OR(COUNTIF(N18:[Tiempo Real, row above],"Error")>0,COUNTIF(N18:[Tiempo Real, row above],"Completar")>0),"Error",IF(SUM(N18:[Tiempo Real, row above])=0,"Completar",SUM(N18:[Tiempo Real, row above])))
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])